## 표지
시스템인터페이스목록
v 1.0
[프로젝트 명] |  | 2조
[작성일] | 2018-12-20
관 리 본 문 서
문 서 관 리 번 호 |  |  | [프로젝트 팀명]
작 성 자 | 진민규 |  | 2조
보 안 | 대 외 비

## 개정이력
문서 개정이력표
문서명 |  | 단위업무 정의목록
버전 | 날짜 | 내용 | 작성자
1.0 | 2018-12-21 | 최초 작성 | 진민규
삭제 대상

## 단위업무정의목록
단위업무정의목록 | [10 empty] | PL | DA | UA | TA | AA
프로젝트명 |  |  | 2조 |  | 작성일 | 2018-12-21 |  | 작성자 | 윤한수 |  | 윤한수 | 김현지 | 이한화 | 박경훈 | 진민규
No | 단위업무ID | 단위업무명 | 분류 | 요구사항 ID | 업무개시일 | 업무종료일 | 담당자 | 연관 단위업무ID | 연관 단위업무ID (담당자 명) | 예상 시간수
1 | UB-A1-001 | 로그인 페이지 구현 | 공통 | RM-A01-001 | 2018-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈 | UB-A1-002 ~ UB-A1-008
2 | UB-A1-002 | 로그인 성공시 페이지 전환 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈 | UB-A1-001
3 | UB-A1-003 | 로그인 실패시 경고창 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈
4 | UB-A1-004 | 로그인 3회이상 실패시 CaptchaAPI 통해 이미지정보를 받아 일치시 로그인 가능하게 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈
5 | UB-A1-005 | 로그아웃시 페이지 전환 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈
6 | UB-A1-006 | 아이디찾기 페이지 구현 |  | RM-A01-002 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈 | UB-A1-003 ~ UB-A1-004
7 | UB-A1-007 | 패스워드찾기 페이지 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈
8 | UB-A1-008 | 난수로 변경된 임시비밀번호 JavaMail API로 이메일 전송 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈
9 | UB-A1-009 | 회원가입 페이지 구현 | 고객 | RM-A01-003 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈 | UB-A1-010 ~ UB-A1-015
10 | UB-A1-010 | 입력사항 미기재시 경고창 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈 | UB-A1-009
11 | UB-A1-011 | 입력 모든 항목 유효성 검사 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈
12 | UB-A1-012 | 아이디 중복 검사 (중복시 경고 표시) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈
13 | UB-A1-013 | 비밀번호 중복 검사 (불일치시 경고 표시) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈
14 | UB-A1-014 | JavaAPI를 이용하여 이메일 인증 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈
15 | UB-A1-015 | CaptchaAPI 통해 사용자 인증 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈
16 | UB-A1-016 | 회원정보 페이지 구현 |  | RM-A01-004 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지 | UB-A1-017 ~ UB-A1-022
17 | UB-A1-017 | 비밀번호 불일치시 경고창 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지 | UB-A1-016
18 | UB-A1-018 | 본인 회원정보 조회 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지
19 | UB-A1-019 | 본인 회원정보 수정 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지
20 | UB-A1-020 | 본인의 프로필 사진 등록 및 수정 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지
21 | UB-A1-021 | 본인의 소개의 작성 및 수정 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지
22 | UB-A1-022 | 회원탈퇴 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지
23 | UB-A1-023 | 마이페이지 구현 | 공통 | RM-A01-005 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지 | UB-A1-024 ~ UB-A1-028
24 | UB-A1-024 | 많이 들은 아티스트 탭 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지 | UB-A1-023
25 | UB-A1-025 | 많이 들은 곡 탭 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지
26 | UB-A1-026 | 최근 감상곡 탭 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지
27 | UB-A1-027 | 최근 리뷰 조회 탭 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지
28 | UB-A1-028 | 각 탭의 더보기 기능 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지
29 | UB-A1-029 | 본인의 좋아요 페이지 구현 (곡/앨범/아티스트 카테고리) |  | RM-A01-006 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지 | UB-A1-029 ~ UB-A1-030
30 | UB-A1-030 | 좋아요 곡 조회시 듣기, 추가, 담기 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지
31 | UB-A1-031 | 본인의 리뷰 페이지 구현 (곡/앨범/아티스트 카테고리) |  | RM-A01-007 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지 | UB-A1-031 ~ UB-A1-032
32 | UB-A1-032 | 리뷰 곡 조회시 듣기,추가,담기 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지
33 | UB-A1-033 | My앨범 관리 페이지 구현 |  | RM-A01-008 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지 | UB-A1-033 ~ UB-A1-034
34 | UB-A1-034 | My앨범 중복 곡 담기 경고창 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지
35 | UB-A1-035 | 최근 감상곡 페이지 구현 (곡 선택 후 듣기, 추가, 담기 가능) |  | RM-A01-009 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지 | UB-A1-035
36 | UB-A1-036 | 많이 들은곡 페이지 구현 (곡 선택 후 듣기/추가/담기 가능) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지 | UB-A1-036
37 | UB-A1-037 | 많이 들은 아티스트 페이지 구현 (곡 선택 후 듣기/추가/담기 가능) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지 | UB-A1-037
38 | UB-A1-038 | 메인 페이지 구현 |  | RM-A01-010 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈 | UB-A1-039 ~ UB-A1-045
39 | UB-A1-039 | 최신음악 배너 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 이한화 | UB-A1-038
40 | UB-A1-040 | 실시간차트 배너 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 이한화
41 | UB-A1-041 | 공지사항 배너 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 이한화
42 | UB-A1-042 | 에디터 추천 배너 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 이한화
43 | UB-A1-043 | 인기 검색어 구현 (곡/앨범/아티스트 표시) |  | RM-A01-011 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 윤한수 | UB-A1-043 ~ UB-A1-045
44 | UB-A1-044 | 최근 검색어 구현 (최근 검색어 내역 삭제가능) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 윤한수
45 | UB-A1-045 | 검색시 연관 검색어 구현 (곡/앨범/아티스트 표시) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 윤한수
46 | UB-A1-046 | 이용권 미구매시 1분 미리듣기 및 경고창 구현 |  | RM-A01-012 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규 | UB-A1-046 ~ UB-A1-048
47 | UB-A1-047 | 모든 곡에 앨범 사진 및 앨범 상세페이지 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규
48 | UB-A1-048 | 곡 선택시 플레이리스트 창 구현 (선택된 곡은 플레이리스트에 추가) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규
49 | UB-A1-049 | 차트메뉴 페이지 구현 (Top50/장르별/시대별/뮤직비디오 카테고리) |  | RM-A01-013 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규 | UB-A1-049 ~ UB-A1-051
50 | UB-A1-050 | 각 차트별 기능 구현 (전체선택 및 해제/선택한 음악 듣기/등록/담기) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규
51 | UB-A1-051 | Top50차트 카테고리에 실시간 차트 및 곡 조회 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규
52 | UB-A1-052 | 장르별차트 카테고리에 각 장르별 Top50 곡 조회 구현 (가요/POP/OST/EDM/JAZZ/CLASSIC/JPOP/ 뉴에이지/CCM/동요/태교/그 외 장르) |  | RM-A01-014 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 윤한수 | UB-A1-052
53 | UB-A1-053 | 시대별차트 카테고리에 연도별 조회 구현 (국내/국외 Top50 곡 ) |  | RM-A01-015 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 윤한수 | UB-A1-053
54 | UB-A1-054 | 뮤직비디오차트 카테고리에 Top50 조회 구현 (일간/주간/월간) |  | RM-A01-016 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 윤한수 | UB-A1-054 ~ UB-A1-055
55 | UB-A1-055 | 뮤직비디오 재생 버튼 클릭시 뮤직비디오 창 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규
56 | UB-A1-056 | 최신 음악 메뉴 페이지 구현 (최신 곡/앨범 카테고리) |  | RM-A01-017 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규 | UB-A1-056 ~ UB-A1-058
57 | UB-A1-057 | 최신 곡/앨법 카테고리는 한페이지에 30개씩 페이징 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규
58 | UB-A1-058 | 최신 곡/앨범 카테고리는 가장 최근에 등록한 순으로 조회 및 장르별로 조회 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규
59 | UB-A1-059 | 장르 음악 메뉴 페이지 구현 (가요/POP/OST/EDM/JAZZ/CLASSIC/JPOP/ 뉴에이지/CCM/동요/태교/그 외 장르 카테고리) |  | RM-A01-018 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규 | UB-A1-059 ~ UB-A1-061
60 | UB-A1-060 | 각 장르별 카테고리는 한페이지에 30개씩 페이징 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규
61 | UB-A1-061 | 각 장르별 카테고리는 가장 최근에 등록한 순으로 조회 및 장르별로 조회 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규
62 | UB-A1-062 | 전체 조회 메뉴 페이지 구현 (가수/앨범/곡 카테고리) |  | RM-A01-019 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규 | UB-A1-063 ~ UB-A1-071
63 | UB-A1-063 | 가수 카테고리는 리스트 형태로 구현 (다양한 정렬조건) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규 | UB-A1-063 ~ UB-A1-065
64 | UB-A1-064 | 가수 카테고리는 페이징 처리로 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규
65 | UB-A1-065 | 해당 리스트 클릭시 가수 상세보기 페이지전환 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규
66 | UB-A1-066 | 앨범 카테고리는 리스트 형태로 구현 (다양한 정렬조건) |  | RM-A01-020 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규 | UB-A1-066 ~ UB-A1-068
67 | UB-A1-067 | 앨범 카테고리는 페이징 처리로 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규
68 | UB-A1-068 | 해당 리스트 클릭시 앨범 상세보기 페이지전환 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규
69 | UB-A1-069 | 곡 카테고리는 리스트 형태로 구현 (다양한 정렬조건) |  | RM-A01-021 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규 | UB-A1-069 ~ UB-A1-071
70 | UB-A1-070 | 곡 카테고리는 페이징 처리로 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규
71 | UB-A1-071 | 해당 리스트 클릭시 곡 상세보기 페이지전환 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규
72 | UB-A1-072 | 추천 메뉴 페이지 구현 (추천/인기 카테고리) |  | RM-A01-022 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 윤한수 | UB-A1-072 ~ UB-A1-074
73 | UB-A1-073 | 추천 카테고리에는 관리자가 추천한 My앨범 조회 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 윤한수
74 | UB-A1-074 | 인기 카테고리에는 Like가 많은 순으로 My앨범 조회 구현 |  | RM-A01-023 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 윤한수
75 | UB-A1-075 | 고객센터 페이지 구현 (자주 묻는 질문/문의사항/공지사항) |  | RM-A02-001 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 이한화 | UB-A1-075 ~ UB-A1-079
76 | UB-A1-076 | Chatbot API를 통한 1:1 채팅 구현 (자주 묻는 질문) | 고객 |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규 | UB-A1-075
77 | UB-A1-077 | 문의사항 게시판 페이지 구현 (작성/수정/삭제) |  | RM-A02-002 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 이한화 | UB-A1-077 ~ UB-A1-078
78 | UB-A1-078 | 문의사항 답글 게시판 페이지 구현 (작성/수정/삭제) | 관리자 | RM-A02-003 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 이한화
79 | UB-A1-079 | 공지사항 게시판 페이지 구현 (작성/수정/삭제) |  | RM-A02-004 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 이한화 | UB-A1-075
80 | UB-A1-080 | 이벤트 배너 구현 (현재 진행되는 이벤트) | 공통 | RM-A03-001 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 이한화 | UB-A1-110
81 | UB-A1-081 | 앨범 상세보기 구현 (앨범명/가수/장르/발매사/기획사/발매일) |  | RM-A04-001 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규 | UB-A1-082 ~ UB-A1-084
82 | UB-A1-082 | 듣기/등록(PlayList)/담기(My앨범) 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규 | UB-A1-081
83 | UB-A1-083 | 해당 앨범에 대해 리뷰 구현 (작성/수정/삭제) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 윤한수
84 | UB-A1-084 | 해당 앨범에 대해 Like 구현 (표시/취소) |  | RM-A04-002 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 윤한수
85 | UB-A1-085 | 곡 상세보기 구현 (제목/가수/앨범명/앨범이미지/장르/재생시간/ 작사가/작곡가) |  | RM-A04-003 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 윤한수 | UB-A1-086 ~ UB-A1-088
86 | UB-A1-086 | 듣기/등록(PlayList)/담기(My앨범) 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 윤한수 | UB-A1-085
87 | UB-A1-087 | 해당 곡에 대해 리뷰 구현 (작성/수정/삭제) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 윤한수
88 | UB-A1-088 | 해당 곡에 대해 Like 구현 (표시/취소) |  | RM-A04-004 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 윤한수
89 | UB-A1-089 | Music Player 구현 (재생/일시정지/다음곡/이전곡/임의재생/ 순차재생/볼륨조절) |  | RM-A05-001 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규 | UB-A1-089 ~ UB-A1-092
90 | UB-A1-090 | 음악 재생 이용권 확인 구현 (미구매 및 비회원인 경우 1분듣기) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규
91 | UB-A1-091 | My앨범을 PlayList에 등록 구현 |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규
92 | UB-A1-092 | 음악 재생시 가사 싱크 구현 (두줄 형태로 가사 제공/ 현 음절을 가사에 색상 및 음영 표시) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규
93 | UB-A1-093 | 이용권 페이지 구현 (상품별로 표시 및 회원 등급별 할인) | 고객 | RM-A06-001 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈 | UB-A1-093 ~ UB-A1-101
94 | UB-A1-094 | 결제 페이지 구현 (카드결제/무통장입금/핸드폰결제) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈 | UB-A1-093
95 | UB-A1-095 | 이용권 구매한 내역 조회 구현 (My Page에서 조회) |  | RM-A06-002 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈 | UB-A1-094
96 | UB-A1-096 | 이용권 환불 내역 조회 구현 (My Page에서 조회) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈
97 | UB-A1-097 | 이용권 환불 구현 (My Page에서 환불) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈 | UB-A1-096
98 | UB-A1-098 | 회원들의 이용권 구매내역 조회 구현 | 관리자 | RM-A06-003 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈 | UB-A1-099 ~ UB-A1-101
99 | UB-A1-099 | 이용권상품 관리 구현 (등록/수정/삭제) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈 | UB-A1-098
100 | UB-A1-100 | 이용권 할인 구현 (상품별 할인 설정) |  | RM-A06-004 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈
101 | UB-A1-101 | 회원들의 이용권 환불내역 조회 구현 |  | RM-A06-005 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈
102 | UB-A1-102 | 관리 페이지 구현 (매출현황/회원관리/블랙리스관리/Event관리/ Music관리/앨범관리/장르관리/가수관리 /추천관리/리뷰관리/게임 카테고리) | 관리자 | RM-A07-001 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 이한화 | UB-A1-103 ~ UB-A1-117
103 | UB-A1-103 | 총 매출/ 상품별 매출 조회 구현 (그래프로 표시) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지 | UB-A1-103 ~ UB-A1-104
104 | UB-A1-104 | 연령대별 매출 조회 구현 (그래프 표시) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 김현지
105 | UB-A1-105 | 모든 회원 조회 구현 |  | RM-A07-002 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 이한화 | UB-A1-105 ~ UB-A1-106
106 | UB-A1-106 | 모든 회원 관리 구현 (수정/삭제) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 이한화
107 | UB-A1-107 | 블랙리스트 조회 구현 |  | RM-A07-003 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 이한화 | UB-A1-107 ~ UB-A1-109
108 | UB-A1-108 | 블랙리스트 관리 구현 (수정/삭제) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 이한화
109 | UB-A1-109 | 블랙리스트 등록 구현 (이용권 환불횟수/리뷰 신고를 많이 받은 회원) |  |  | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 이한화
110 | UB-A1-110 | 이벤트 관리 구현 (등록/수정/삭제) |  | RM-A07-004 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈 | UB-A1-080
111 | UB-A1-111 | Music 관리 구현 (등록/수정/삭제) |  | RM-A07-005 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 윤한수 | UB-A1-102
112 | UB-A1-112 | 앨범 관리 구현 (등록/수정/삭제) |  | RM-A07-006 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 윤한수
113 | UB-A1-113 | 장르 대분류 관리 구현 (등록/수정/삭제) |  | RM-A07-007 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 윤한수 | UB-A1-113 ~ UB-A1-114
114 | UB-A1-114 | 장르 소분류 관리 구현 (등록/수정/삭제) |  | RM-A07-008 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 윤한수
115 | UB-A1-115 | 가수 관리 구현 (등록/수정/삭제) |  | RM-A07-009 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 윤한수 | UB-A1-102
116 | UB-A1-116 | 추천 관리 구현 (등록/수정/삭제) |  | RM-A07-010 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈 | UB-A1-072 ~ UB-A1-074
117 | UB-A1-117 | 리뷰 관리 구현 (앨범/가수/곡 리뷰 삭제) |  | RM-A07-011 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 박경훈 | UB-A1-081 ~ UB-A1-088
118 | UB-A1-118 | 게임 구현 (진행될 이벤트 게임) |  | RM-A08-001 | 2019-12-29 | 2019-01-15 | 진민규 | UB-A1-110